## Hoja1
Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % completado | sab 2023
1 |  | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO Y REQUISITOS | 3 dias | 2023-07-22 | 2023-08-22 |  | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 100%
2 |  | Selección de tema para realización del proyecto | 2 dias | 2023-07-23 | 2023-07-25 |  | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 100%
3 |  | Presentación del tema para realización del perfil de proyecto | 1 dia | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 100%
4 |  | Análisis primera reuníon | 5 dias | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2;3 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 100%
5 |  | Reunión con el tutor | 1 dia | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2;3;4 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 100%
6 |  | Realización de la introducción | 1 dia | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2;3;4;5 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 5%
7 |  | Realización del objetivo | 1 dia | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2;3;4;5;6 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 0%
8 |  | Avance del perfil de proyecto | 1 dias | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 2;3;4;5;6;7 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 0%
9 |  | Revisión del perfil de proyecto | 3 dias | 2023-08-06 | 2023-08-09 | 2;3;4;5;6;7;8 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 0%
10 |  | Defensa del perfil de proyecto | 1 dia | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 0%
11 |  | Cambio en la introducción | 3 dia | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 6 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 0%
12 |  | Mejorar redacción del perfil | 4 dias | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 11 | Daniela, Keila, Kerly, Karen, Diana, Geovanny, Wilfrido, Harlem | 0%