## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso al sistema | Formulario de inicio de sesión | Los usuario tendrán acceso ingresando usuario y contraña o con su cuenta de Google | Administrador | El sistema contará con un login para acceso del o los usuarios adminsitradores al sistema | GR 02 | <8 hr | 2023-07-23 | Alta | En proceso | AL ingresar las credenciales del usuario en caso de ser incorrectas no deberá permitir el ingreso al sistema | Ingresar usuario o contraseña o iniciar con la cuenta de Google | Login
REQ002 | Menú de funcionalidades | Mostrar un menú con las funcionalides que ofrece el sistema | El adminsitrador tendrá varias opciones a realizar | Administrador | El adminsitrador tendrá varias opciones para realizar en el sistma | GR 02 | <8 hr | 2023-07-25 | Alta | En proceso | Una vez se cumpla el REQ001 el sistema mostrará un menú con las diferentes opciones | El menú será horizontal | Menú de funcionalidades
REQ003 | Creacion de usuarios | Crear los usuaios para que puedan acceder al sistema | Llevar un registro de los usuarios creados | Administrador | El sistema debe solicitar datos personales del usuario que va crear | GR 02 | <8 hr | 2023-07-31 | Alta | En proceso | Creacion de usuario de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de usuario
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| <8 hr |  | Alta |  | GR 02
| QUE | Formulario de inicio de sesión |  | PARA QUE | Los usuario tendrán acceso ingresando usuario y contraña o con su cuenta de Google |  | COMO | El sistema contará con un login para acceso del o los usuarios adminsitradores al sistema
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | AL ingresar las credenciales del usuario en caso de ser incorrectas no deberá permitir el ingreso al sistema |  |  | COMENTARIOS | Ingresar usuario o contraseña o iniciar con la cuenta de Google